## Plan1
MB Construções e Perfurações Eireli-EPP
MB CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI
RDC Nº 02/2020 - ELETRÔNICO |  |  |  | DATA: 10/03/2021
IMPLANTAÇÃO DE UMA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | VALOR DOS ITENS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | PRAZO |  | TOTAL
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.06 | 3672.91 | 0 | 3672.91 | 3672.91
|  | 0% | 100%
02 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 11.75 | 20275.26 | 20275.26 | 40550.52 | 40550.52
|  | 0% | 50% | 50%
03 | SERVIÇOS INICIAIS | 1.97 | 6784.91 | 0 | 6784.91 | 6784.91
100%
04 | INFRA ESTRUTURA | 2.26 | 7812.31 | 0 | 7812.31 | 7812.31
100%
05 | CONTÊINERES | 20.96 | 72320.55 | 0 | 72320.55 | 72320.55
|  | 0% | 100%
06 | MATERIAIS COMPLEMENTARES | 1.86 | 6409.24 | 0 | 6409.24 | 6409.24
100%
07 | PAREDES | 10.5 | 9052 | 27156 | 36208 | 36208
|  | 0% | 25% | 75%
08 | REVESTIMENTOS | 5.53 | 0 | 19077.98 | 19077.98 | 19077.98
100%
09 | ESQUADRIAS | 5.43 | 0 | 18728.44 | 18728.44 | 18728.44
|  | 0% |  | 100%
10 | COBERTURA | 3.84 | 2652.364 | 10609.456 | 13261.82 | 13261.82
|  | 0% | 20% | 80%
11 | PINTURA | 5.16 | 0 | 17790.65 | 17790.65 | 17790.65
|  | 0% |  | 100%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.52 | 6484.91 | 19454.73 | 25939.64 | 25939.64
|  |  | 25% | 75%
13 | SPDA | 0.87 | 0 | 2997.5 | 2997.5 | 2997.5
100%
14 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 8.73 | 0 | 30118 | 30118 | 30118
|  | 0% |  | 100%
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2.01 | 1736.6175 | 5209.8525 | 6946.47 | 6946.47
|  |  | 25% | 75%
16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 4.38 | 4534.857 | 10581.333 | 15116.19 | 15116.19
|  | 0% | 30% | 70%
17 | LOUÇAS E METAIS | 0.89 | 0 | 3084.43 | 3084.43 | 3084.43
100%
18 | AR-CONDICIONADO | 5.24 | 0 | 18079.67 | 18079.67 | 18079.67
|  | 0% |  | 100%
19 | LIMPEZA | 0.03 | 0 | 100.77 | 100.77 | 100.77
|  | 0% |  | 100%
0%
TOTAL (R$) |  |  | 141735.9285 | 203264.0715 | 345000
TOTAL (%) |  | 99.99 | 41.08% | 58.92% | 100% | 345000
ACUMULADO (R$) |  |  | 141735.9285 | 345000 | 345000
ACUMULADO (%) |  |  | 41.08% | 100% | 100%